## Sheet1
功能点 | 当前状态 | 验收 | 待办 | 时长（天） | 负责人 | 对接策划 | 备注 | 开始 | 完成
1组
msdk升版本 （当前版本：3.2.8。灯塔crash修复版本:3.3.0。防沉迷:msdk版本要求3.2.17） | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 2 | 杨帆 | 刘晨莹 | 需要注意.jar文件的更新（jar文件生版本改了名字，需要删除原来的jar文件）。XUPorter文件夹下的用工程里的代码。Xcode导出配置需要用原来的配置文件。AndroidPlatformFile文件加下的做相同修改，同时保留原来的配置文件 | 2018-10-19 | 2018-10-20
同玩好友添加，登陆前同玩好友(通过http请求获取同玩好友数据) | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 2 | 杨帆/黄乔 | 刘晨莹 | 客户端上传openid appid appkey openkey logintype参数给服务器，返回josion数据，解析自己的角色数据和好友角色数据 | 2018-10-23 | 2018-10-24
同玩好友添加，登陆前同玩好友(登陆前UI显示，及功能测试) | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 2 | 杨帆/黄乔 | 刘晨莹 |  | 2018-10-25 | 2018-10-26
客服 | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 0.5 | 杨帆 | 刘晨莹 |  | 2018-10-22 | 2018-10-22
调研添加等级锁 | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 0.5 | 杨帆 | 刘晨莹 |  | 2018-10-22 | 2018-10-22
心悦内置 |  | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 2 | 杨帆 | 刘晨莹 |  | 2018-10-27 | 2018-10-28
2组
双平台启动特权 | 已完成 | 配置和ui有问题，内网已经修改 |  | 3 | 王晓亮/喻谋征 | 刘晨莹 |  | 2018-10-19 | 2018-10-22
手Q会员特权 | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 2 | 王晓亮/喻谋征 | 刘晨莹 |  | 2018-10-23 | 2018-10-24
游客登陆，充值提示 | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 0.5 | 王晓亮 | 刘晨莹 |  | 2018-10-25 | 2018-10-25
游客服平台功能入口屏蔽 | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 0.5 | 王晓亮 | 刘晨莹 | 游客登陆不会显示平台功能（需确认代码） | 2018-10-25 | 2018-10-25
微社区（要求msdk版本：3.2.13以上.需要接单独的SDK） | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 2 | 王晓亮 | 刘晨莹 | 添加activity到AndroidManifest问价中的代码，去掉supportsPictureInPicture。我们发的android6.0，画中画时8.0后开始支持的 | 2018-10-26 | 2018-10-27
平台排行榜（MSDK上报数据，非tlog） | 已完成 | （QA测试通过）待腾讯验收 |  | 2 | 黄乔 | 刘晨莹 | msdk后台接口上传。（成就上报） | 2018-10-27 | 2018-10-28
3组
手游健康平台（环境搭建，策略拉取，玩家登陆） | 已完成 |  |  | 2 | 肖博洋/洪孝强
手游健康平台（单次在线计算，累计在线计算，玩家退出） | 已完成 |  |  | 2 | 肖博洋/洪孝强
成长守护 | 已完成 |  |  | 2 | 肖博洋/洪孝强
ide游戏中央控制平台（防沉迷） | 已完成 |  |  | 2 | 肖博洋/洪孝强
4组
玩家改名卡 | 程序开发 |  | 改名后，好友界面，排行榜等那些需要同步修改 | 2天 | 俞谋征/陈军 | 田章-对接 验收孙亦鸣 |  | 2018-10-31 | 2018-11-01
禁止玩家参与某玩法-限制参加/组队/匹配 | 程序开发 |  | 与刘博文确认更新过后的各个玩法与对应禁止方案能否接受 | 2天 | 俞谋征 | 田章 | 治安巡逻 限制参加/组队/匹配 界限突破 限制参加/组队/匹配 清剿魔族 限制参加/组队/匹配 清剿狱鬼 限制参加/组队/匹配 紧急追查 限制参加/组队/匹配 限时搜捕 限制参加/组队/匹配 强敌入侵 限制参加/组队/匹配 精神时光屋 限制参加/组队/匹配 布利夫的科学调研 限制参加/组队/匹配 玛斯鲁塔的考验 限制参加/组队/匹配 占卜婆婆的考验 限制参加/组队/匹配 家族战 限制参加/组队/匹配 神龙召唤 限制参加/组队/匹配 家族副本 限制参加/组队/匹配 家族守卫战 限制参加/组队/匹配 家族生存赛 限制参加/组队/匹配 | 2018-10-25 | 2018-10-26
零收益功能 | 程序开发 |  | 与腾讯侧确认各个玩法处理是否符合腾讯要求 | 3天 | 黄乔/陈军 | 田章-对接 验收孙亦鸣 | 已基本设计完成待确认 | 2018-10-19 | 2018-10-22
限制收益功能 | 程序开发 |  | 确定限制收益货币类型 确认限制收益类型 周收益 日收益 限制收益的合法数量 | 3天 | 黄乔/陈军 | 田章-对接 验收孙亦鸣 |  | 2018-10-30 | 2018-11-01
5组
工会改名卡 | 程序开发 |  | 改名后，相关界面，排行榜等那些需要同步修改 提示工会成员与否 | 2天 | 官云锐/陈军 | 田章-对接 验收孙亦鸣 |  | 2018-10-25 | 2018-10-26
全区全服类接口 | 程序开发 |  |  | 3天 | 官云锐 | 田章 | 其中禁止参与玩法功能较大，需要单独开发 | 2018-10-19 | 2018-10-22
禁止玩家参与某玩法-无收益类 | 程序开发 |  | 与刘博文确认更新过后的各个玩法与对应禁止方案能否接受 | 2天 | 官云锐 | 田章 | 世界BOSS贝吉塔巨猿 无收益 世界BOSS巨猿 无收益 电饭煲 无收益 龙珠见闻 无收益 家族货运 无收益 野外试炼 无收益 家族发展日常 无收益 无尽试炼 无收益 搜捕红绸军 无收益 搜捕邪恶军团 无收益 历练 无收益 答题 无收益 | 2018-10-23 | 2018-10-24
禁止玩家参与某玩法-收尾工作 | 程序开发 |  | 与刘博文确认更新过后的各个玩法与对应禁止方案能否接受 | 2天 | 官云锐 | 田章 | 雷达挖宝 限制参加 武道会 限制参加 超次元对决 限制参加 夺宝大会 限制参加 家族派对 限制回家族驻地 夏日烟花祭 限制回家族驻地 | 2018-10-27 | 2018-10-29

## Sheet2
功能点 | 当前状态 | 待办 | 时长（天） | 负责人 | 对接策划 | 备注 | 开始 | 完成
1组
msdk升版本 （当前版本：3.2.8。灯塔crash修复版本:3.3.0。防沉迷:msdk版本要求3.2.17） |  |  | 2 | 杨帆 | 刘晨莹 | 需要注意.jar文件的更新（jar文件生版本改了名字，需要删除原来的jar文件）。XUPorter文件夹下的用工程里的代码。Xcode导出配置需要用原来的配置文件。AndroidPlatformFile文件加下的做相同修改，同时保留原来的配置文件
同玩好友添加，登陆前同玩好友(通过http请求获取同玩好友数据) |  |  | 2 | 杨帆/黄乔 | 刘晨莹 | 客户端上传openid appid appkey openkey logintype参数给服务器，返回josion数据，解析自己的角色数据和好友角色数据
同玩好友添加，登陆前同玩好友(登陆前UI显示，及功能测试) |  |  | 2 | 杨帆/黄乔 | 刘晨莹
客服 |  |  | 1 | 杨帆 | 刘晨莹
调研添加等级锁 |  |  | 1 | 杨帆 | 刘晨莹
心悦内置 |  |  | 2 | 杨帆 | 刘晨莹
2组
双平台启动特权 |  |  | 3 | 王晓亮/喻谋征 | 刘晨莹
手Q会员特权 |  |  | 2 | 王晓亮/喻谋征 | 刘晨莹
游客登陆，充值提示 |  |  | 1 | 王晓亮 | 刘晨莹
游客服平台功能入口屏蔽 |  |  | 1 | 王晓亮 | 刘晨莹 | 游客登陆不会显示平台功能（需确认代码）
微社区（要求msdk版本：3.2.13以上.需要接单独的SDK） |  |  | 2 | 王晓亮 | 刘晨莹 | 添加activity到AndroidManifest问价中的代码，去掉supportsPictureInPicture。我们发的android6.0，画中画时8.0后开始支持的
平台排行榜（MSDK上报数据，非tlog） |  |  | 2 | 黄乔 | 刘晨莹 | msdk后台接口上传。（成就上报）
3组
手游健康游戏引导开放平台(手游防沉迷) |  |  | 7 | 肖博洋/（熟悉idip的服务器）
成长守护 |  |  | 3 | 肖博洋/（熟悉idip的服务器）
ide游戏中央控制平台（防沉迷） |  |  | 5 | 肖博洋/（熟悉idip的服务器）
4组
追缴功能 | 等待策划设计 | 定义欠款货币 两个弹窗提示界面设计: 缴纳界面与知会界面 | 3天 | 俞谋征/陈军 | 田章-对接 验收孙亦鸣
玩家改名卡 | 等待策划设计 | 改名后，好友界面，排行榜等那些需要同步修改 | 2天 | 俞谋征/陈军 | 田章-对接 验收孙亦鸣
禁止玩家参与某玩法-限制参加/组队/匹配 | 待腾讯侧确认 | 与刘博文确认更新过后的各个玩法与对应禁止方案能否接受 | 2天 | 俞谋征 | 田章 | 治安巡逻 限制参加/组队/匹配 界限突破 限制参加/组队/匹配 清剿魔族 限制参加/组队/匹配 清剿狱鬼 限制参加/组队/匹配 紧急追查 限制参加/组队/匹配 限时搜捕 限制参加/组队/匹配 强敌入侵 限制参加/组队/匹配 精神时光屋 限制参加/组队/匹配 布利夫的科学调研 限制参加/组队/匹配 玛斯鲁塔的考验 限制参加/组队/匹配 占卜婆婆的考验 限制参加/组队/匹配 家族战 限制参加/组队/匹配 神龙召唤 限制参加/组队/匹配 家族副本 限制参加/组队/匹配 家族守卫战 限制参加/组队/匹配 家族生存赛 限制参加/组队/匹配 | 已完成
零收益功能 | 与腾讯侧确认方案 | 与腾讯侧确认各个玩法处理是否符合腾讯要求 | 3天 | 黄乔/陈军 | 田章-对接 验收孙亦鸣 | 已基本设计完成待确认
限制收益功能 | 等待策划设计 | 确定限制收益货币类型 确认限制收益类型 周收益 日收益 限制收益的合法数量 | 3天 | 黄乔/陈军 | 田章-对接 验收孙亦鸣
5组
工会改名卡 | 等待策划设计 | 改名后，相关界面，排行榜等那些需要同步修改 提示工会成员与否 | 2天 | 官云锐/陈军 | 田章-对接 验收孙亦鸣
全区全服类接口 | 待开发 |  | 3天 | 官云锐 | 田章 | 其中禁止参与玩法功能较大，需要单独开发 | 已完成
禁止玩家参与某玩法-无收益类 | 待腾讯侧确认 | 与刘博文确认更新过后的各个玩法与对应禁止方案能否接受 | 2天 | 官云锐 | 田章 | 世界BOSS贝吉塔巨猿 无收益 世界BOSS巨猿 无收益 电饭煲 无收益 龙珠见闻 无收益 家族货运 无收益 野外试炼 无收益 家族发展日常 无收益 无尽试炼 无收益 搜捕红绸军 无收益 搜捕邪恶军团 无收益 历练 无收益 答题 无收益 | 已完成
禁止玩家参与某玩法-收尾工作 | 待腾讯侧确认 | 与刘博文确认更新过后的各个玩法与对应禁止方案能否接受 | 2天 | 官云锐 | 田章 | 雷达挖宝 限制参加 武道会 限制参加 超次元对决 限制参加 夺宝大会 限制参加 家族派对 限制回家族驻地 夏日烟花祭 限制回家族驻地 | 已完成